Приложение

к постановлению Администрации

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 05.03.2018  № 26

ОТЧЕТ

об  результатах  реализации муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

«Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

за  2017 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской Области на 2014-2020 годы» | руб. | 2 243 924,04 | 2 154 776,94 | - 89147,10 | не использованный остаток гранта |
| 1.1. | Развитие творческого потенциала поселения | руб. | 2 075 522,04 | 1 986 404,94 | -89147,10 | не использованный остаток гранта |
| 1.1.1 | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры | руб. | 2 075 522,04 | 1 986 404,94 | -89 147,10 | не использованный остаток гранта |
| 1.2. | Развитие физической культуры и спорта в поселении | руб. | 126 590,00 | 126 590,00 | 0,0 | - |
| 1.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | руб. | 126 590,00 | 126 590,00 | 0,0 | - |
| 1.2.2 | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Реализация молодежной политики на территории поселения | руб. | 41782,00 | 41782,00 | 0,0 | - |
| 1.3.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 41782,00 | 41782,00 | 0,0 | - |
| 2. | Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 3 607 041,21 | 3 239 665,65 | - 367375,56 | Не сняты плановые значения областью |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения | руб. | 2 280 287,82 | 2115728,58 | -164559,24 | Не сняты плановые значения областью |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | руб. | 1093381,39 | 890565,07 | -202816,32 | Не сняты плановые значения областью |
| 2.3. | Безопасность дорожного движения в Надеждинском сельском поселении | руб. | 233 372,00 | 233 372,00 | 0,0 |  |
| 3. | Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 322 700,00 | 322 700,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 322 700,00 | 322 700,00 | 0,00 | - |
| 3.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,0 | - |
| 3.1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 99000,00 | 99000,00 | 0,0 | - |
| 3.1.3 | Подготовка документации по планировке территории проектов межеваний площади | руб. | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | - |
| 4. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,0 | - |
| 4.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения | руб. | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,0 | - |
| 4.1.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения | руб. | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,0 | - |
| 5. | Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах, и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020годы | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1. | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1.1 | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 202 873,90 | 202 873,90 | 0,0 |  |
| 6.1. | Благоустройство | руб. | 202 873,90 | 202 873,90 | 0,0 | - |
| 6.1.1 | Мероприятия по организации уличного освещения | руб. | 68 487,00 | 68 487,00 | 0,0 | - |
| 6.1.2 | Мероприятия по организации озеленения Надеждинского сельского поселения | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проведены без финансовых затрат |
| 6.1.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проведены без финансовых затрат |
| 6.1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 134 386,90 | 134 386,90 | 0,00 |  |
| 7. | Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 7 424 400,94 | 7 424 400,94 | 0,00 |  |
| 7.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации | руб. | 7424400,94 | 7424400,94 | 0,00 |  |
| 7.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 2 466 459,82 | 2 466 459,82 | 0,00 | - |
| 7.1.2 | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 311 543,41 | 311 543,41 | 0,0 | - |
| 7.1.3 | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 145 673,00 | 145 673,00 | 0,0 | - |
| 7.1.4 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 262 880,00 | 262 880,00 | 0,0 | - |
| 7.1.5 | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 4 161 544,71 | 4 161 544,71 | 0,00 |  |
| 7.1.6 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | Руб. | 76300,00 | 76300,00 | 0,0 |  |
| 8. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | Руб. | 43 622,06 | 43 622,06 | 0,00 | - |
| 8.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района | Руб. | 37 322,06 | 37 322,06 | 0,0 | - |
| 8.2. | Выполнение части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Руб. | 6300,00 | 6300,00 | 0,0 | - |
|  | Итого по программе: | руб. | 14 269 993,09 | 13 813 470,43 | -456 522,66 |  |

Глава сельского поселения                                                                      А.И. Миронова