Приложение

к постановлению Администрации

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 27.02.2019  №16

ОТЧЕТ

об  результатах  реализации муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

«Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

за  2018 год (руб.)

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской Области на 2014-2025 годы» | руб. | 1532719,26 | 1492472,16 | - 40247,10 | не использованный остаток гранта |
| 1.1. | Развитие творческого потенциала поселения | руб. | 1354379,26 | 1314132,16 | -40247,10 | не использованный остаток гранта |
| 1.1.1 | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры | руб. | 1354379,26 | 1314132,16 | -40247,10 | не использованный остаток гранта |
| 1.2. | Развитие физической культуры и спорта в поселении | руб. | 65309,00 | 65309,00 | 0,0 | - |
| 1.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | руб. | 65309,00 | 65309,00 | 0,0 | - |
| 1.2.2 | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Реализация молодежной политики на территории поселения | руб. | 113031,00 | 113031,00 | 0,0 | - |
| 1.3.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 113031,00 | 113031,00 | 0,0 | - |
| 2. | Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 3 354376,36 | 2958292,40 | - 396083,96 | Остаток финансовых средств на исполнение мероприятий в 1 квартале 2019 года |
| 2.1. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения | руб. | 2 219 388,04 | 1952814,58 | -266573,46 | Не сняты плановые значения областью |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | руб. | 1031788,32 | 916577,82 | -115210,50 | Остаток финансовых средств на исполнение мероприятий в 1 квартале 2019 года |
| 2.3. | Безопасность дорожного движения в Надеждинском сельском поселении | руб. | 103 200,00 | 88 900,00 | -14300,00 | Остаток финансовых средств на исполнение мероприятий в 1 квартале 2019 года |
| 3. | Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 186007,10 | 87195,00 | 98812,10 | Не исполнены обязательства, в связи с несвоевременностью предоставления документов для оплаты |
| 3.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 186007,10 | 87195,00 | 98812,10 | Не исполнены обязательства, в связи с несвоевременностью предоставления документов для оплаты |
| 3.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 9495,00 | 9495,00 | 0,0 | - |
| 3.1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,0 | - |
| 3.1.3 | Подготовка документации по планировке территории проектов межеваний площади | руб. | 123812,10 | 25000,00 | 98812,10 | Не исполнены обязательства, в связи с несвоевременностью предоставления документов для оплаты |
| 4. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 4.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 4.1.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 5. | Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах, и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025годы | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1. | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1.1 | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 311181,88 | 311181,88 | 0,0 |  |
| 6.1. | Благоустройство | руб. | 311181,88 | 311181,88 | 0,0 | - |
| 6.1.1 | Мероприятия по организации уличного освещения | руб. | 148784,17 | 148784,17 | 0,0 | - |
| 6.1.2 | Мероприятия по организации озеленения Надеждинского сельского поселения | руб. | 20000,00 | 20000,00 | 0,0 |  |
| 6.1.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | руб. | 975,0 | 975,0 | 0,0 |  |
| 6.1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 141422,71 | 141422,71 | 0,00 |  |
| 7. | Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы | руб. | 8869131,69 | 8720864,55 | 148267,14 | Текущая дебиторская задолженность по налогам |
| 7.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации | руб. | 8869131,69 | 8720864,55 | 148267,14 | Текущая дебиторская задолженность по налогам |
| 7.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 2911589,02 | 2871456,82 | 40132,00 | Текущая дебиторская задолженность по налогам |
| 7.1.2 | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 218799,57 | 218799,57 | 0,0 | - |
| 7.1.3 | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 173465,00 | 173465,00 | 0,0 | - |
| 7.1.4 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 41872,06 | 41872,06,00 | 0,0 | - |
| 7.1.5 | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 5280900,66 | 5172765,52 | 108135,14 | Текущая дебиторская задолженность по налогам |
| 7.1.6 | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Руб. | 32958,64 | 32958,64 | 0,0 | - |
| 7.1.7 | Социальное обеспечение населения | Руб. | 10000,00 | 10000,00 | 0,0 | - |
| 8. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | Руб. | 85463,11 | 85463,11 | 0,00 | - |
| 8.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения | Руб. | 23300,00 | 23300,00 | 0,0 | - |
| 8.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания | Руб. | 45963,11 | 45963,11 | 0,0 | - |
| 8.3. | Выполнение части полномочий в сфере электроснабжения | Руб. | 10000,00 | 10000,00 | 0,0 | - |
| 8.4. | Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования | Руб. | 6200,00 | 6200,00 | 0,0 | - |
|  | Итого по программе: | руб. | 14338879,40 | 13655469,10 | -683410,30 |  |

Глава сельского поселения                                                                      А.И. Миронова