ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Надеждинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2019 №70

О внесении изменений в постановление Администрации Надеждинского сельского поселения № 222 от 26.09.2013 «Об утверждении муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»,

- В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Надеждинского сельского поселения, эффективного управления финансовыми ресурсами, находящимся в распоряжении Надеждинского сельского поселения, руководствуясь ст.179 БК РФ, постановлением Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 15.08.2013 № 187 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области», руководствуясь Уставом Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 26.09.2013 №222, изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 7 «Перечень и описание подпрограмм» изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

1.3. В подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы», объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации, изложить в новой редакции, согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального планирования Омской области на 2014-2025 годы», объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации, изложить в новой редакции, согласно приложения №4 к настоящему постановлению.

1.5. Подпрограмму «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального планирования Омской области на 2014-2025 годы», объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации, изложить в новой редакции, согласно приложения №5 к настоящему постановлению.

1.6. Подпрограмму «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального планирования Омской области на 2014-2025 годы», объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации, изложить в новой редакции, согласно приложения №6 к настоящему постановлению.

1.7. Подпрограмму «Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального планирования Омской области на 2014-2025 годы», объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации, изложить в новой редакции, согласно приложения №7 к настоящему постановлению.

1.8. Подпрограмму «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального планирования Омской области на 2014-2025 годы», объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации, изложить в новой редакции, согласно приложения №8 к настоящему постановлению.

1.9. Подпрограмму «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий», объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации, изложить в новой редакции, согласно приложения №9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                               А.И. Миронова

Приложение

к постановлению Администрации

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 10.06.2019  № 70

Муниципальная программа

Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы I-этап:2014-2020 годы; II-этап:2021-2025 годы. |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 2. Обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 3. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, осуществление социальной поддержки граждан Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 4. Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 5. Обеспечение условий для эффективного использования и сокращения издержек потребления энергетических ресурсов на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 6. Создание условий по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха граждан на водных объектах, и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 7. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы». - «Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 94 741 365.08 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 13 525 449,84 рублей; в 2015 году – 9 264 737,06 рублей; в 2016 году - 18 621 737,42 рублей; в 2017 году - 14 269 993,09 рублей; в 2018 году - 12 933 821,65 рублей. в 2019 году - 14 783 045,02 рублей. в 2020 году - 11 343 581,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 83 997 494,69 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 12 418 560,70 рублей; в 2015 году - 9 102567,06 рублей; в 2016 году - 15 290 669,87 рублей; в 2017 году - 16 204 719,05 рублей; в 2018 году - 10 792953,72 рублей. в 2019 году - 13 385 112,62 рублей. в 2020 году - 11 180 464,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 10 743 870,39 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 106 889,14, рублей; в 2015 году - 162 170,00 рублей; в 2016 году - 3 331 067,55 рублей; в 2017 году - 2 417 018,37 рублей; в 2018 году - 2 140 867,93 рублей. в 2019 году - 1 397 932,40 рублей. в 2020 году - 187 925,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить к 2020 году: - проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объёме 4,0 тыс.кв.м.; - повышение уровня жизни населения, за счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении; - увеличение удельного веса объектов в Надеждинском сельском поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов до 100 процентов; - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; - население библиотечным фондом до 50 процентов; - формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Надеждинского сельского поселения; - повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Надеждинского сельского поселения; - улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения. |

5. Финансовое обеспечение программы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 94 741 365.08  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 13 525 449,84 рублей;

в 2015 году –  9 264 737,06 рублей;

в 2016 году -   18 621 737,42 рублей;

в 2017 году -   14 269 993,09 рублей;

в 2018 году -   12 933 821,65 рублей.

в 2019 году -   14 783 045,02 рублей.

в 2020 году -   11 343 581,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   83 997 494,69  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  12 418 560,70  рублей;

в 2015 году -  9 102567,06  рублей;

в 2016 году -  15 290 669,87 рублей;

в 2017 году -  16 204 719,05 рублей;

в 2018 году -  10 792953,72 рублей.

в 2019 году -  13 385 112,62 рублей.

в 2020 году -  11 180 464,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 10 743 870,39  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 106 889,14, рублей;

в 2015 году -  162 170,00 рублей;

в 2016 году -   3 331 067,55  рублей;

в 2017 году -   2 417 018,37 рублей;

в 2018 году -   2 140 867,93 рублей.

в 2019 году -  1 397 932,40 рублей.

в 2020 году -   187 925,00 рублей.

7. Перечень и описание подпрограмм

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский» | 15322426,94 | 1539499,42 | 1703570,74 | 7082596,78 | 1 249190 | 1 249190 | 2842968,97 | 1249190 |  |
| 2. | «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 11437602,12 | 1988615,40 | 732500,00 | 4 516486,72 | 1200000 | 1000000 | 2594241,49 | 1000000 |  |
| 3. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 4199744,66 | 1322136,33 | 261828,33 | 375780,00 | 560 000 | 560 000 | 598150,65 | 560000 |  |
| 44. | «Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2016 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 1012 187,46 | 484 626,78 | 297 560,68 | 230000 | 0 | 0 | 1476587,20 | 0 |  |
| 55. | «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский», МКУ «Хозяйственное управление» | 1359819,61 | 305 286,93 | 99 705 | 204827,68 | 200 000 | 150 000 | 140200,00 | 200 000 |  |
| 66. | «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 51580462,81 | 7885284,98 | 6237163,90 | 7458013,93 | 7500000 | 7500000 | 8607295,86 | 7500000 |  |
| 77. | Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения | 2015-2017 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 1448431,66 | 0,00 | 1306750,44 | 141 681,22 | 0,0 | 29300,00 | 33300,00 | 0,0 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  | 94 741 365,08 | 13525449,84 | 9264737,06 | 18621737,42 | 14783045,02 | 12933821,65 | 14783045,02 | 11343581,00 |  |

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  на 2014-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Надеждинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Повышение эффективности деятельности Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 52 461 359,61 рублей, в том числе по годам: в 2014 году –7 885 284,98 рублей; в 2015 году – 6 237 163,90 рублей; в 2016 году - 7 458 013,93 рублей; в 2017 году - 7 424 400,94 рублей; в 2018 году - 7 349 200,00 рублей. в 2019 году - 8 607 295,86 рублей. в 2020 году - 7 500 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 50 946 152,61 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 7 679 972,98 рублей; в 2015 году - 6 074 939,90 рублей; в 2016 году - 6 993 774,93 рублей; в 2017 году - 7 272 427,94 рублей; в 2018 году - 7 193 537,00 рублей. в 2019 году – 8 419 370,86 рублей. в 2020 году - 7312 075,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 1 515 207,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 205 312,00 рублей; в 2015 году - 162 170,00 рублей; в 2016 году - 464 239,00 рублей; в 2017 году - 151 973,00 рублей; в 2018 году - 155 663,00 рублей. в 2019 году - 187 925,00 рублей. в 2020 году - 187 925,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году: - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов); |

5.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят  51 354 063,75  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –7 885 284,98 рублей;

в 2015 году – 6 237 163,90  рублей;

в 2016 году -  7 458 013,93  рублей;

в 2017 году -  7 424 400,94 рублей;

в 2018 году -  7 349 200,00  рублей.

в 2019 году -  7 500 000,00  рублей.

в 2020 году -  7 500 000,00  рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 50 370 369,75  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  7 679 972,98 рублей;

в 2015 году -  6 074 939,90 рублей;

в 2016 году -  6 993 774,93 рублей;

в 2017 году -  7 272 427,94  рублей;

в 2018 году -  7 193 537,00  рублей.

в 2019 году -  7 500 000,00  рублей.

в 2020 году -  7 500 000,00  рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят   983 694,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  205 312,00 рублей;

в 2015 году -  162 170,00 рублей;

в 2016 году -   464 239,00  рублей;

в 2017 году -    151 973,00 рублей;

в 2018 году -    155 663,00 рублей.

в 2019 году -   0,00  рублей.

в 2020 году -   0,00  рублей.

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования из бюджета поселения (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| 1.Повышение эффективности деятельности Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2014- 2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 17037605,09 | 2513062 | 1872372,27 | 2325711,0 | 2466459,82 | 2620000 | 2620000 |  | 2620000 |
| 1.2 | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 2014- 2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 1094132,98 | 100 000 | 237 868,94 | 254720,63 | 311 543,41 | 100000 | 90000 |  | 90000 |
| 1.3 | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствую военные комиссариаты | 2014- 2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 762946,00 | 148712 | 162170 | 150728 | 145673,00 | 155663,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 2014- 2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 383 971,00 | 19 500 | 15 176,00 | 26 415 | 262 880,00 | 30000 | 15000 |  | 15000 |
| 1.5 | Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области | 2014- 2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 100 615,00 | 56 600 | 21 000,00 | 23 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.6 | Формирование и использование средств резервных фондов | 2014- 2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 210 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 30000 | 30000 |  | 30000 |
| 1.7 | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | 2014- 2020 годы | МКУ «Хозяйственное управление» | 28815316,48 | 3 346 448 | 3548146,47 | 4647424,30 | 4473297,71 | 4200000 | 4300000 |  | 4300000 |
| 1.8 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2016 год -2017 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 164300,00 | 0,00 | 88000,00 | 0,00 | 76300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 51354063,75 | 7885284,98 | 6237163,9 | 7458013,93 | 7424400,94 | 7349200,00 | 7500000 |  | 7500000 |

Приложение № 6

Подпрограмма

«Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

Муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Надеждинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы- I этап 2021-2025 годы –II этап |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных условий жизнедеятельности и развитие современной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек и повышение комплексной безопасности транспортной системы |
| Задачи подпрограммы | - организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Надеждинского сельского поселения; - комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в границах сельского поселения, автомобильными дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием; - повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; |
| Перечень основных мероприятий | - Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения - Содержание автомобильных дорог общего пользования - Безопасность дорожного движения в Надеждинском сельском поселении |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского поселения на реализацию подпрограммы I этапа составят,14 969263,78 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 988 615,40 рублей; в 2015 году – 732 500,00 рублей; в 2016 году - 4516486,72 рублей; в 2017 году - 3607041,21 рублей; в 2018 году - 2958292,40 рублей. в 2019 году - 1166328,05 рублей. в 2020 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6296 816,51 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 087 038,26 рублей; в 2015 году - 732 500,00 рублей; в 2016 году – 1 572 363,68 рублей; в 2017 году - 1 036 515,23 рублей; в 2018 году - 702 071,29 рублей. в 2019 году – 1 166 328,05 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 8 608663,78 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 901 577,14 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году – 2 880 339,55 рублей; в 2017 году - 2 570 525,98 рублей; в 2018 году - 2 256221,11 рублей. в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Проведение к 2020 году капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объеме 4,0 тыс. кв. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Площадь автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (тыс. кв.м.) |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Дорожное хозяйство Надеждинского сельского поселения в течение последних двух десятилетий финансируется по остаточному принципу, так как бюджет сельского поселения является дотационным, а расходы на проведение данных мероприятий требуют больших финансовых вложений. Автомобильные дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущие от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, находятся в крайне ненормативном состояние.

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших  проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются:

- наезд на пешехода;

- столкновение транспортных средств;

- опрокидывание транспортных средств;

- наезд транспортных средств на препятствие.

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек или не оптимальное их расположение.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

# Цель и задачи подпрограммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности и развитие современной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек и повышение комплексной безопасности транспортной системы

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

-  организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Надеждинского сельского поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения  в границах сельского поселения.

- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в границах сельского поселения, автомобильными дорогами общего пользования местного значения с твердым покрытием;

3. Срок  реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в II этапа:

в течение 2014-2020 годов- I этап.

в течении 2021-2025 годов – II этап.

- Описание входящих в состав подпрограммы основных  мероприятий

Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» включает следующие мероприятия:

- Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения

-  Содержание автомобильных дорог общего пользования

- Безопасность дорожного движения в Надеждинском сельском поселении

- Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы в I этапе,  составят, 14 969263,78 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  1 988 615,40  рублей;

в 2015 году –  732 500,00 рублей;

в 2016 году -   4516486,72 рублей;

в 2017 году -    3607041,21 рублей;

в 2018 году -    2958292,40 рублей.

в 2019 году -    1166328,05 рублей.

в 2020 году -    0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6296816,51   рубль, в том числе по годам:

в 2014 году – 1087038,26 рублей;

в 2015 году -  732500,00 рублей;

в 2016 году – 1 572 363,68 рублей;

в 2017 году -  1 036 515,23 рублей;

в 2018 году -  702071,29 рублей.

в 2019 году –  1166328,05 рублей;

в 2020 году –  0,00 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят  8 608663,78  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 901 577,14 рублей;

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году – 2 880 339,55 рублей;

в 2017 году -   2 570 525,98 рублей;

в 2018 году -   2 256221,11 рублей.

в 2019 году –  0,00 рублей;

в 2020 году –  0,00 рублей;

7.Описание мероприятий и целевых индикаторов и их выполнение

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации муниципальной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

8. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства в Надеждинском сельском поселении.

Выполнение мероприятий подпрограммы I этапа позволит к концу 2020 года обеспечить:

- проведение к 2021 году капитального ремонта  автомобильных дорог      поселения с твердым покрытием в объеме 4,0 тыс. кв.м. Снижение доли протяженности  внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог с 80 до 65 процентов;

2. Реконструкция 11 552 м  внутрипоселковых автомобильных дорог;

3. Обеспечение 3 населенных пункта круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием;

4. Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельской территории и обеспечит достижение положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Система управления реализацией  подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленной цели и решения установленных задач.

Ответственными исполнителем за реализацию  подпрограммы  является Администрация Надеждинского сельского поселения.

Порядок проведения оценки эффективности реализации подпрограммы предусматривает:

- оценку эффективности  реализации основных мероприятий подпрограммы;

- оценку эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- оценку достижения значений целевых индикаторов  подпрограммы и определение их динамики с учетом  отклонений  фактически  достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных подпрограммой.

- оценку уровня финансового обеспечения мероприятий.

Расчет эффективности подпрограммы определяется по формуле:

Рi  = SUM J / m x 100%,

j =1

где:

Jj–  эффективность реализации j-го основного мероприятия подпрограммы;

j  –  основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее  –  j-ое основное

мероприятие);

m – количество j-ых основных мероприятий.

Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

k Jj= SUM I / k x 100%,

g=1

где:

Ig–  эффективность реализации мероприятий  j-ого основного

мероприятия;

g  –  мероприятие  j-ого основного мероприятия  (далее  –  g-ое

мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig= Gg/ Vg,

где:

Gg–  степень достижения значения целевого индикатора g-го

мероприятия;

Vg– уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg= Gfg/ Gpg,

где:

Gfg– фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg–  запланированное значение целевого индикатора g-го

мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является  снижение его значения, расчет  Gg производится по формуле:

Gg= 2 – (Gfg/ Gpg).

Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

производится по формуле:

Vg= Vfg/ Vpg,

где:

Vfg– фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg–  запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Приложение

Подпрограмма

«Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения, проектные организации |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | __________________ |
| Срок реализации подпрограммы | I этап «2014-2020 годы» II этап «2021-2025 годы» |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, содействие развитию жилищного строительства, посредством подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты, а также подготовка документов территориального планирования и документации по планировке территории |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Формирование и развитие муниципальной собственности |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы в I этапе составят 1 090 584,88 рублей, в том числе по годам: в 2014 году –149 000,00 рублей; в 2015 году –297 560,68 рублей; в 2016 году - 230 000,00 рублей; в 2017 году – 0,00 рублей; в 2018 году - 75000,00 рублей. в 2019 году –339 024,20 рублей в 2020 году – 0,00 рублей; II этап: в 2021 году -0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году -0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году- 0,00 рублей; Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера в I этапе составят 1 090 584,88 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 149 000,00 рублей; в 2015 году - 297 560,68 рублей; в 2016 году - 230 000,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 75000,00 рублей. в 2019 году – 339 024,20 рублей; II этап: в 2020 году – 0,00 рублей; в 2021 году -0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году -0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году- 0,00 рублей Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств областного бюджета в I этапе составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. в 2019 году – 0,00 рублей в 2020 году – 0,00 рублей II этап: в 2021 году -0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году -0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году- 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Программы позволит к 2025 году: - формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Надеждинского сельского поселения; - обеспечение доли объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения, поставленных на кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, на уровне 100 процентов с 2014 по 2025 год. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории поселения |

5. Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы в I этапе составят 1 090 584,88 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –149 000,00 рублей;

в 2015 году –297 560,68 рублей;

в 2016 году -  230 000,00 рублей;

в 2017 году – 0,00   рублей;

в 2018 году -  75000,00 рублей.

в 2019 году –339 024,20   рублей

в 2020 году – 0,00   рублей;

II этап:

в 2021 году -0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году -0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году- 0,00 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера в I этапе составят 1 090 584,88   рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 149 000,00 рублей;

в 2015 году -  297 560,68 рублей;

в 2016 году -  230 000,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  75000,00 рублей.

в 2019 году – 339 024,20   рублей

в 2020 году – 0,00   рублей;

II этап:

в 2021 году -0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году -0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году- 0,00 рублей

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств областного бюджета в I этапе составят   0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  0,00 рублей;

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей.

в 2019 году – 0,00   рублей.

в 2020 году – 0,00   рублей.

II этап:

в 2021 году -0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году -0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей;

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объемы финансирования из бюджета поселения ( рублей) (I этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Формирование и развитие муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2014-2016 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, ведущий специалист по управлению муниципальной собственностью, использованию земель поселения | 164041,54 | 25 000 | 59041,54 | 80 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2014-2016 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, ведущий специалист по управлению муниципальной собственностью, использованию земель поселения | 263303,54 | 124000 | 69303,54 | 70000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | 2014-2016 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, ведущий специалист по управлению муниципальной собственностью, использованию земель поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подготовка документации по планировке территории-проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной застройки | 2014-2016 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, ведущий специалист по управлению муниципальной собственностью, использованию земель поселения | 249215,56 | 0 | 169215,56 | 80000 | 0 | 0 |  | 0,0 |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 676560,64 | 149000 | 297560,64 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

Подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения, |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Надеждинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества жизни населения Надеждинского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального комплекса |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Поддержка коммунального хозяйства в Надеждинском сельском поселении; 2. Благоустройство Надеждинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 2 913964,66 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 2 877 608,33 рублей; в 2015 году – 261 828,33 рублей; в 2016 году - 375 780,00 рублей; в 2017 году - 560 000,00 рублей; в 2018 году - 560 000,00 рублей. в 2019 году – 560 000,00 рублей в 2020 году – 560 000,00 рублей Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 877 608,33 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1322136,33 рублей; в 2015 году - 261 828,33 рублей; в 2016 году - 375 780,00 рублей; в 2017 году - 560 000,00 рублей; в 2018 году - 560 000,00 рублей. в 2019 году – 560 000,00 рублей в 2020 году – 560 000,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -повышение надежности и качества теплоснабжения; -повышение надежности водоснабжения и водоотведения; -улучшение санитарного состояния на территории поселения; - развитие электрических сетей; |
| Система организации контроля реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Надеждинского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Надеждинского сельского поселения. Состояние коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения характеризуется неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и отсюда высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий,  большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организации коммунальной инфраструктуры,  но и от состояния жилищного фонда.

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Надеждинского сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории с. Надеждино, д. Большекулачье, пос. Дачный: обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится освещение вновь образованных улиц и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства,  уличного освещения которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянного растущем благосостоянии населения.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения Надеждинского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального комплекса

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» включает следующие основные мероприятия:

- поддержка коммунального хозяйства на территории поселения;

- благоустройство

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 2 913964,66 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 2 877 608,33  рублей;

в 2015 году –  261 828,33   рублей;

в 2016 году -   375 780,00  рублей;

в 2017 году -   560 000,00  рублей;

в 2018 году -    560 000,00 рублей.

в 2019 году –  560 000,00   рублей

в 2020 году – 560 000,00   рублей

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   2 877 608,33 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  1322136,33 рублей;

в 2015 году -   261 828,33  рублей;

в 2016 году -    375 780,00 рублей;

в 2017 году -    560 000,00 рублей;

в 2018 году -    560 000,00 рублей.

в 2019 году –   560 000,00   рублей

в 2020  году –   560 000,00   рублей

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят    0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  0,00 рублей;

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей.

в 2019 году -  0,00 рублей;

в 2020 году -  0,00 рублей

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования из бюджета поселения (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| 1.Поддержка коммунального хозяйства на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство модульной котельной в с.Надеждино, ул.Центральная д.23 | 2014 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 138 003,66 | 138 003,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция водопроводных сетей на территории поселения (д. Большекулачье) | 2014 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 623 480,50 | 623 480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 761 484,16 | 761 484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по организации уличного освещения | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 594622,60 | 60893,20 | 49630,00 | 134099,4 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 |
| 2.2 | Мероприятия по организации озеленения Надеждинского сельского поселения | 2016-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 24420 | 0,00 | 0 | 4420 | 10 000 | 10 000 | 5000 |  | 5000 |
| 2.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 54 166,00 | 0,00 | 0,00 | 14166 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |
| 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 1535051,9 | 499 758,97 | 212198,33 | 223094,6 | 100 000,00 | 150000 | 150 000 | 200 000 |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 2208260,5 | 560652,17 | 261828,33 | 375780 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 2913964,66 | 2877608,33 | 261828,33 | 375780,0 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 |  |

Приложение №4

Подпрограмма

«Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2015-2016 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  на 2015-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2015-2016 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2015-2016 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Надеждинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2016 годы |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Повышение эффективности деятельности Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 1402876,42 рублей, в том числе по годам: в 2015 году –1 241 195,20 рублей; в 2016 году – 161 681,22 рублей; Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 48139,27 рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году - 48139,27 рублей; Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств районного бюджета составят 1 354737,15 рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 1 241 195,20 рублей; в 2016 году - 113541,95 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2017 году: - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов); |

5.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 1402876,42  рублей, в том числе по годам:

в 2015 году –1 241 195,20  рублей;

в 2016 году – 161 681,22 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 48139,27 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году -  48139,27 рублей;

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств районного бюджета составят 1 354737,15 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 1 241 195,20  рублей;

в 2016 году -  113541,95 рублей;

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители | Объем финансирования из бюджета поселения (рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1.Межбюджетные трансферты целевого характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности | 2015 год | Администрация Надеждинского сельского поселения |  | 87 392,00 | 0,00 | 87392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия | 2015 год |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 799,20 | 0,00 | 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности | 2015 год |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 732500,00 | 0,00 | 732500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2015 год |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 291 304,00 | 0,00 | 291 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения | 2015- 2016 годы |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 290881,22 | 0,00 | 129 200,00 | 161681,22 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 1 402876,42 | 0,00 | 1 241195,20 | 161681,22 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №5

Подпрограмма

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Специалист по работе с молодежью СДК Надеждинский Специалист по физической культуре и спорту |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Задачи подпрограммы | Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Перечень основных мероприятия подпрограммы | - Развитие творческого потенциала поселения. - Реализация молодежной политики на территории поселения. - Развитие физической культуры и спорта в поселении. - Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 16 782 107,52 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 264 190,00 рублей; в 2015 году – 1 703 570,74 рублей; в 2016 году - 7 082 596,78 рублей; в 2017 году - 1631 180,00 рублей; в 2018 году - 1 700 190,00 рублей. в 2019 году - 1 700 190,00 рублей; в 2020 году - 1700 190,00 рублей Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 16 482 107,52 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 264 190,00 рублей; в 2015 году - 1 703 570,74 рублей; в 2016 году - 6782596,78 рублей; в 2017 году – 1 631 180,00 рублей; в 2018 году - 1 700 190,00 рублей. в 2019 году - 1 700 190,00 рублей; в 2020 году - 1 700 190,00 рублей Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 300 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 300 000,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году: - сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Надеждинского сельского поселения на уровне 40 процентов; - увеличение доли населения Надеждинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2021 году до 70%; - увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2021 году до 100 человек; - увеличение удельного весы населения Надеждинского сельского поселения занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения до 15 процентов; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Надеждинского сельского поселения (процентов); - количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка; - доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Надеждинского сельского поселения (процентов); |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Надеждинского сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Мероприятие подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей Надеждинского сельского поселения, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций Надеждинского сельского поселения, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения России по пути демократических преобразований.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

В Надеждинском сельском поселении, важнейшим направлением молодежной политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в том числе временной и сезонной занятости подростков и молодежи.

Мероприятие подпрограммы - развитие молодежной политики на территории Надеждинского поселения  представляет собой систему мер по реализации молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь города и носит преемственный характер, что обеспечивает развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить взаимодействие со всеми представителями целевой группы.

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта;

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

- Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения  Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» включает следующие основные мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объемы финансирования из бюджета поселения (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Развитие творческого потенциала поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский» | 5959061,44 |  | 1114190,00 | 1569531,44 | 6707893,93 | 1481180 | 1690190 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 12562985,37 |  | 1114190,00 | 1569531,44 | 6707893,93 | 1481180 | 1690190 |
| 2. Развитие физической культуры и спорта в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, специалист по физической культуре и спорту | 207758,48 |  | 25000,00 | 57758,48 | 94528,00 | 150000 | 150000,00 |
| 2.2 | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, специалист по физической культуре и спорту | 45000,00 |  | 15000,0 | 0 | 111174,85 | 50000 | 50000,00 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 567758,48 |  | 40000,00 | 57758,48 | 259702,85 | 200000,00 | 200000,0 |
| 3. Реализация молодежной политики на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи. | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский», специалист по молодежной политике | 481280,82 |  | 110 000 | 76280,82 | 115000 | 90000 | 90000 |
| Итого по разделу 3: |  |  |  | 481280,82 |  | 110 000 | 76280,82 | 115000 | 90000 | 90000 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 16782107,52 |  | 1264190 | 1703570,74 | 7082596,78 | 1700190 | 1700190 |