ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Надеждинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2013 № 222

Об утверждении муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

- В целях развития социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 15.08.2013 № 187 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за исполнение муниципальной  программы «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» назначить Заместителя Главы Надеждинского сельского поселения Фефелову Гуляну Исламовну.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     А.И. Миронова

Приложение

к постановлению Администрации

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 26.09.2013  №222

Муниципальная программа

Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 2. Обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 3. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, осуществление социальной поддержки граждан Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 4. Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 5. Обеспечение условий для эффективного использования и сокращения издержек потребления энергетических ресурсов на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 6. Создание условий по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха граждан на водных объектах, и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 7. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». - «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». - «Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». - «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». - «Содействие обеспечению безопасности людей на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2014 – 2020 годах». - «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 48 834 903,69 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 9 498 101,69 рублей; в 2015 году – 9 546 474,00 рублей; в 2016 году - 9 879 948,00 рублей; в 2017 году - 10 030 190,00 рублей; в 2018 году - 9 880 190,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 48 436 536,69 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 9 299 008,69 рублей; в 2015 году - 9 347 200,00 рублей; в 2016 году - 9 879 948,00 рублей; в 2017 году - 10 030 190,00 рублей; в 2018 году - 9 880 190 ,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 398 367,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 199 093,00 рублей; в 2015 году - 199 274,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить к 2020 году: - проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объёме 4,0 тыс.кв.м.; - повышение уровня жизни населения, за счет улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении; - увеличение удельного веса объектов в Надеждинском сельском поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов до 100 процентов; - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; - население библиотечным фондом до 50 процентов; - формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Надеждинского сельского поселения; - повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Надеждинского сельского поселения; - улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения. |

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы развития

Надеждинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области (далее – Надеждинское  сельское поселение) образовано в 2006  году. Надеждинского сельского расположено в  северо-восточной  части Омского муниципального района Омской области, площадь Надеждинского сельского составляет 7,8 тыс. кв. км, или 2,1 процента от территории Омского муниципального района Омской области (далее – Омский муниципальный район).

По данным похозяйственного учета численность постоянного населения Надеждинского сельского по состоянию на 1 января 2013 года составляет 2887  человек. Плотность населения, проживающего на территории Надеждинского сельского, составляет 27 человек на 1 кв. км.

Территорию Надеждинского сельского поселения образуют 3 населенных пункта:  с. Надеждино, д. Большекулачье, пос. Дачный. Административным центром Надеждинского сельского поселения является с. Надеждино. Расстояние от административного центра Надеждинского сельского до г. Омска составляет 30  км, до районного центра –  30 км.

Административно-территориальное деление и численность населения Надеждинского сельского представлено в таблице 1.

Таблица 1

Административно-территориальное деление и численность населения Надеждинского сельского по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Населенный пункт | Удаленность от областного центра | Численность населения* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Надеждино | 30 | 2178 |
| 2. | д. Большекулачье | 32 | 206 |
| 3. | пос. Дачный | 37 | 503 |

Протяженность дорог составляет 19,8 км, в том числе общего пользования – 19,8 км. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 15,5 км.

Все населенные пункты Надеждинского сельского обеспечены регулярным транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется  одним видом транспорта.

Национальный состав населения  Надеждинского  сельского поселения:

русские – 86,9%;  украинцы – 3,7%; казахи – 1,1%;  немцы – 3,1%; татары – 0,3%; белорусы – 0,7%; армяне – 2,2%; другие – 1,9% .

## 1.1.  Анализ социально-экономического положения 
Надеждинского сельского поселения  за 2008 - 2012 годы

Объем инвестиций в основной капитал за 2008 – 2012 годы вырос в сопоставимых ценах более чем на  7  %.

На  территории Надеждинского сельского поселения сельское  хозяйство  представлено     ЛПХ (всего 756). За период 2008 - 2012 годов объем производства в сельском хозяйстве несколько  уменьшился. В структуре производства сельского хозяйства - продукция растениеводства составляет  85 %, продукция животноводства -  15%. Основные культуры, которые выращиваются в поселении - это пшеница (81,1% от валового сбора зерновых), ячмень (14,1%), овес (4,2%). За период 2008-2012гг. в животноводстве произошло  сокращение поголовья крупно-рогатого скота в хозяйствах населения на (15%), но можно отметить рост поголовья овец, коз, свиней на (2%).

Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса. Предприниматели активно осваивают новые производства, создавая фактически новые отрасли экономики. Доля  занятых в организациях малого предпринимательства составляет  10% от общего числа занятых в экономике  Надеждинского сельского поселения. Развитие этого сектора экономики позволяет снизить уровень безработицы, бедности, способствует развитию сферы услуг.

В  период 2008-2012 г. на территории Надеждинского сельского поселения созданы новые производственные мощности:

- ИП Пескаев (деревообработка);

ИП Вечканова (Изготовление мебели);

-ИП Морозов (производство яхт и лодок);

- ИП Бахура (изготовление тротуарной плитки);

- ИП Калугина (изготовление мясных полуфабрикатов);

- ИП Умаралиев (выращивание зеленных культур);

- Приход Свято-Никольского монастыря д. Большекулачье  Омского района (выращивание овощей и зерновых культур);

Всего на территории поселения осуществляют деятельность 62 хозяйствующий субъект, в том числе:

- 7 единиц -  бюджетные учреждения;

-55 единиц  - субъекты малого и среднего предпринимательства.

Обеспеченность населения Надеждинского сельского поселения объектами розничной торговли и общественного питания составляет 111 кв.метров на 1000 жителей.

В сфере  безопасности дородного движения,  строительства, развития транспорта и связи в 2008-2012 году на территории поселения проведены мероприятия:

-  ямочный ремонт дорог с. Надеждино –  на общую сумму  2 374,0 тыс. рублей;

-  установлено 2 таксофона в населенных пунктах.

-  установка дорожных знаков,  на общую сумму 65 тыс. рублей.

Для увеличения и совершенствования форм социальных выплат и льгот, снижения доли граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сформирована база данных малоимущих семей и одиноко проживающих граждан; проводится  консультативно-разъяснительная работа по предоставлению субсидий на оплату жилья, получение гос. помощи.

Для снижения уровня общей безработицы на территории Надеждинского сельского поселения за период  2008-2012г.г. было привлечено 32 человека для участия в  общественных работах, организовано 24  рабочих места, выплачено  96 800 рублей заработной платы.

Для формирования благоприятных  экологических условий проживания  населения, обеспечение экологической безопасности на территории поселения проводятся мероприятия:

-   по предупреждению заноса и распространения гриппа птиц:

–  профилактические прививки птиц -  привито  2530 голов;

- обеспечение отвода паводковых вод по транзитным направлениям существующего водостока.

Услуги  по теплоснабжению  населения и объектов социальной сферы, расположенных на территории Надеждинского сельского поселения, оказывают МУП «ТЭК» Омского муниципального района» (газовая котельная). Водопроводные сети и водоотведение обслуживает ООО «Надеждинское ЖКХ».

В 2008 – 2012 годах на территории  Надеждинского сельского поселения велась  работа по развитию и реформированию жилищно-коммунального комплекса, привлечению инвестиций в целях модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе применения современных технологий и оптимизации использования энергетических ресурсов.

В частности, проведены следующие работы:

1) по водоснабжению:

-  реконструкция водопровода в с. Надеждино;

2) по газификации:

- строительство уличных распределительных газовых сетей в  с. Надеждино Надеждинского сельского поселения. В 2010 году закончен перевод жилья на индивидуальное отопление.

На территории Надеждинского сельского поселения   ведется строительство  индивидуальными  застройщиками. За 2008 – 2012 г.г. объем ввода в эксплуатацию жилых домов возрос на 58%  и составил в 2012 году  1803кв.м,                                                                                                                                              всего введено в эксплуатацию за указанный период 16 жилых домов.

Медицинская помощь (первичная доврачебная)  жителям Надеждинского сельского поселения оказывается в Фельдшерско-акушерском пункте с. Надеждино. ФАП расположен в приспособленном помещении.

Важнейшим направлением работы системы здравоохранения Омского муниципального района является проведение санитарно-просветительной работы с населением по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в том числе проведение мероприятий по выявлению и профилактике туберкулеза. В 2012 году  в рамках проведения массовых флюорографических обследований обследовано 1039 человек.

В целях улучшения состояния здоровья населения, стабилизации санитарно - эпидиомической ситуации в поселении, проводится профилактическая работа – вакцинация населения. Проведена    диспансеризация сотрудников бюджетных организаций.

Комплекс мер, реализованных в рамках ряда социально-значимых целевых программ, способствовал закреплению в Надеждинском сельском поселении положительных демографических тенденций.

Образовательные услуги на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района предоставляют 3 муниципальных образовательных учреждений:

- МОУ «Надеждинская СОШ» (18 педагогов, 206 обучающихся, 11 классов комплексов);

- МОУ «Дачная НОШ» (2 педагога, 16 обучающихся);

- МБДОУ «Детский сад «Надеждинский» (11 педагогов, 111 воспитанников).

За рассматриваемый период в  рамках реализации приоритетного  национального проекта «Образование» в  МОУ «Надеждинская СОШ»  проведено переоборудование кабинета физики, установлена пожарная сигнализация.

По итогам приёмки школ к новому 2008-2012 учебному году  МОУ «Дачная НОШ»  отмечена грантом Губернатора Омской области «За качественную подготовку образовательного учреждения к новому учебному году».

На территории  Надеждинского сельского поселения расположены следующие  учреждения культуры:

- СДК «Надеждинский »;

-  Надеждинская библиотека-филиал.

Творческие коллективы СДК «Надеждинский» («Дилижанс», «Малышок» и «Непоседы») принимают активное участие в муниципальных культурно-досуговых мероприятиях и конкурсах.

Пользователями библиотеки являются 1 300 человек, что составляет около 50 процентов от общей численности населения Надеждинского сельского поселения. Книгообеспеченность населения составляет 5,8 ед.

На территории Надеждинского сельского поселения работает специалист по работе с молодежью отдела БУ «Реабилитационный центр по работе с детьми с ограниченными возможностями» Омского муниципального района Омской области. Посещаемость реабилитационного центра составляет 12 человек.

В поселении функционирует 1 спортивный зал при МКОУ «Надеждинская СОШ», 1 хоккейный корт. Ведутся секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, в которых занимаются 145 человек.

На территории поселения проживают 641 человек в возрасте от 14 до 30 лет, из них 531 человека - в возрасте от 18 до 30 лет. Физической культурой и спортом в поселении постоянно занимаются 575 человек.

На территории Надеждинского сельского поселения на постоянной основе проводятся мероприятия по:

- гражданско-патриотическому воспитанию (тематические вечера, посвященные юбилейным датам в истории Отечества);

- пропаганде здорового образа жизни (просветительско-профилактические акции - День здоровья, День отказа от курения, День борьбы с наркоманией);

- поддержке молодежного творчества (молодежные тематические вечера).

Администрация Надеждинского сельского поселения в 2008 году разработала и приняла нормативный правовой акт для совершения отдельных нотариальных действий в целях увеличения доходной части бюджета поселения.

Работа по актуализации базы данных по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц ведётся на постоянной основе.

Базовым условием для устойчивого социально-экономического развития является сбалансированный бюджет, наполняемость которого обеспечивается за счет роста налоговых поступлений, которые, в свою очередь, являются инструментом для решения вопросов местного значения.

В 2008 – 2012 годах наблюдалась устойчивая динамика роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района.

2. Цель и задачи программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

2. Обеспечение стабилизации функционирования  отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы».

3.  Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, осуществление социальной поддержки граждан Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы».

4. Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы».

5.  Обеспечение условий для эффективного использования и сокращения издержек потребления энергетических ресурсов на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в  Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы».

6. Создание условий по обеспечению безопасности населения и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2014 – 2020 годах».

7. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы».

3. Ожидаемые результаты программы

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2018 года обеспечить:

- Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения до 60 процентов.

- Эффективное содержание автомобильных дорог общего пользования в надлежащем состоянии.

- Увеличение количества высаженных кустарников, деревьев до 100 шт.

- Поддержку коммунального хозяйства на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Ввод в эксплуатацию модульной котельной до 2018 года;

- Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 90 процентов;

- Утверждение генерального плана сельского поселения.

- Сократить  издержки потребления энергетических ресурсов на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Условия безопасного проживания на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Повышение эффективности деятельности Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

- Формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры, развитие информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями.

4. Сроки реализации программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

5. Финансовое обеспечение программы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят  48 834 903,69 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  9 498 101,69 рублей;

в 2015 году –  9 546 474,00 рублей;

в 2016 году -   9 879 948,00 рублей;

в 2017 году -   10 030 190,00 рублей;

в 2018 году -   9 880 190,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   48 436 536,69 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  9 299 008,69  рублей;

в 2015 году -  9 347 200,00 рублей;

в 2016 году -  9 879 948,00 рублей;

в 2017 году -  10 030 190,00 рублей;

в 2018 году -   9 880 190 ,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят  398 367,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 199 093,00 рублей;

в 2015 году -  199 274,00 рублей;

в 2016 году -   0,00  рублей;

в 2017 году -   0,00  рублей;

в 2018 году -    0,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы позволит решить поставленные задачи перед Администрацией Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и достичь ожидаемых результатов.

6.  Описание системы управления реализацией  муниципальной программы

Администрация организует проверку выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы в Администрации, являются:

- Глава сельского поселения -  за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Программы.

- Заместитель Главы сельского поселения – за формирование отчетности о ходе реализации Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы являются:

- МКУ «Хозяйственное управление Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

- специалист по работе с молодежью, специалист по физической культуре и спорту, директор СДК  «Надеждинский»  – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Система управления реализацией муниципальной программы сформирована в интересах достижения поставленной цели и решения установленных задач.

Ответственным исполнителем  за реализацию муниципальной программы является Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Общее управление муниципальной программой будет осуществляться путем реализации следующих функций:

- контроль за  целевым использованием средств из местного бюджета и бюджетов других уровней;

-  проверку реализации мероприятий муниципальной программы, в части соблюдения  сроков, целевого и эффективного использования средств местного бюджета и достижения конечных результатов;

- организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий муниципальной программы и соответствия результатов целевым индикаторам.

- формирование отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем государственной программы по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 01 апреля, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает:

- оценку эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы;

- оценку эффективности  реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- оценку эффективности  реализации мероприятий  муниципальной программы;

- оценку достижения значений целевых индикаторов  муниципальной программы  и определение их динамики с учетом  отклонений  фактически

достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных  муниципальной  программой.

- оценку уровня финансового обеспечения мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

определяется по формуле:

E= SUMP/n*100%

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы;

Рi -  эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной

программы;

i  -  подпрограмма муниципальной программы (далее  -  i-я

подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

Расчет эффективности i-й подпрограммы определяется по формуле:

m

Рi  = SUM Jj/ m x 100%,

j =1

где:

Jj–  эффективность реализации j-го основного мероприятия

муниципальной программы;

j  –  основное мероприятие i-ой  программы (далее  –  j-ое основное

мероприятие);

m – количество j-ых основных мероприятий.

Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

осуществляется по формуле:

k

Jj= SUM Ig/ k x 100%,

g=1

где:

Ig–  эффективность реализации мероприятий  j-ого основного

мероприятия;

g  –  мероприятие  j-ого основного мероприятия  (далее  –  g-ое

мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по

формуле:

Ig= Gg/ Vg,

где:

Gg–  степень достижения значения целевого индикатора g-го

мероприятия;

Vg– уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го

мероприятия производится по формуле:

Gg= Gfg/ Gpg,

где:

Gfg– фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg–  запланированное значение целевого индикатора g-го

мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет  Gg производится по формуле:

Gg= 2 – (Gfg/ Gpg).

Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

производится по формуле:

Vg= Vfg/ Vpg,

где:

Vfg– фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg–  запланированный объем финансового обеспечения g-го

мероприятия.

По итогам оценки эффективности реализации  муниципальной

программы  формируются выводы об эффективности выполнения

муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е > 100 процентов  –  выполнение  муниципальной программы

эффективно;

2) если Е = 100 процентов  –  выполнение  муниципальной программы

обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов  –  выполнение  муниципальной программы

неэффективно.

7. Перечень и описание подпрограмм

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский» | 6 515950,00 | 1264190,00 | 1 304190,00 | 1449190,00 | 1 249190 | 1 249190 |
| 2. | «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 3703404,69 | 762408,69 | 756148,00 | 784848,00 | 700000 | 700000 |
| 3. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 3 482 048 | 1150000 | 406 800 | 805 248 | 560 000 | 560 000 |
| 4. | «Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 600 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
| 5. | «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский», МКУ «Хозяйственное управление» | 472 400 | 32 400 | 40 000 | 50 000 | 200 000 | 150 000 |
| 6. | «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2014 – 2020 годах» | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 55 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 7. | «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы». | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 34 006 101 | 6 228 103 | 6 978 336 | 6 679 662 | 7 110 000 | 7 010 000 |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  | 48 834903,69 | 9498101,69 | 9546474,00 | 9879948,00 | 10030190,00 | 9880190,00 |

Подпрограмма

«Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Надеждинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек и повышение комплексной безопасности транспортной системы |
| Задачи подпрограммы | - организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Надеждинского сельского поселения; - совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения в границах сельского поселения; |
| Перечень основных мероприятий | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского поселения на реализацию подпрограммы составят 2 804 369,12 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 988 615,40 рублей; в 2015 году – 0,00 рублей; в 2016 году - 815753,72 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Проведение к 2021 году капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объеме 4,0 тыс. кв. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Площадь автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (тыс. кв.м.) |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются:

- наезд на пешехода;

- столкновение транспортных средств;

- опрокидывание транспортных средств;

- наезд транспортных средств на препятствие.

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек или не оптимальное их расположение.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек и повышение комплексной безопасности транспортной системы.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

-  организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Надеждинского сельского поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения  в границах сельского поселения.

3. Срок  реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

- Описание входящих в состав подпрограммы основных  мероприятий

Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» включает следующее основное мероприятие:

- Организация ремонта  автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят

2 804 369,12   рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  1 988615,40  рублей;

в 2015 году –  0,00 рублей;

в 2016 году -   815753,72 рублей;

в 2017 году -   0,00 рублей;

в 2018 году -   0,00 рублей.

- Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования из бюджета поселения (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.Организация ремонта автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт внутрипоселкововой автомобильной дороги по ул.Центральная от ( д №41 до д.№55) . Ул. Первомайская (от д.№40 до школы) Надеждинского сельского поселения | 2014 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 1988615,40 | 1988615,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Благодатная (от д.№37-а до храма «Свято-Никольский мужской монастырь» д. Большекулачье | 2016 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 300000,00 | 0,0 | 0,0 | 300000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Центральная (от д.№97 до д.№ 55) с.Надеждино | 2016 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 455753,72 | 0,0 | 0,0 | 455753,72 | 0,0 |  |
| 1.3 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Центральная (от д.№105 до д.№ 97) с.Надеждино | 2016 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 60000,00 | 0,0 | 0,0 | 60000,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 2804369,12 | 1988615,40 | 0,00 | 815753,72 | 0,00 | 0,00 |

7.Описание мероприятий и целевых индикаторов и их выполнение

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации муниципальной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

8. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства в Надеждинском сельском поселении.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к концу 2018 года обеспечить:

- проведение к 2019 году капитального ремонта  автомобильных дорог      поселения с твердым покрытием в объеме 4,0 тыс. кв.м. Снижение доли протяженности  внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог с 80 до 65 процентов;

2. Реконструкция 11 552 м  внутрипоселковых автомобильных дорог;

3. Обеспечение 3 населенных пункта круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием;

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Система управления реализацией  подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленной цели и решения установленных задач.

Ответственными исполнителем за реализацию  подпрограммы  является Администрация Надеждинского сельского поселения.

Порядок проведения оценки эффективности реализации подпрограммы предусматривает:

- оценку эффективности  реализации основных мероприятий подпрограммы;

- оценку эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- оценку достижения значений целевых индикаторов  подпрограммы и определение их динамики с учетом  отклонений  фактически  достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных подпрограммой.

- оценку уровня финансового обеспечения мероприятий.

Расчет эффективности подпрограммы определяется по формуле:

m

Рi  = SUM J / m x 100%,

j

j =1

где:

Jj–  эффективность реализации j-го основного мероприятия подпрограммы;

j  –  основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее  –  j-ое основное

мероприятие);

m – количество j-ых основных мероприятий.

Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

k Jj= SUM I / k x 100%,

g

g=1

где:

Ig–  эффективность реализации мероприятий  j-ого основного

мероприятия;

g  –  мероприятие  j-ого основного мероприятия  (далее  –  g-ое

мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig= Gg/ Vg,

где:

Gg–  степень достижения значения целевого индикатора g-го

мероприятия;

Vg– уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg= Gfg/ Gpg,

где:

Gfg– фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg–  запланированное значение целевого индикатора g-го

мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является  снижение его значения, расчет  Gg производится по формуле:

Gg= 2 – (Gfg/ Gpg).

Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

производится по формуле:

Vg= Vfg/ Vpg,

где:

Vfg– фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg–  запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения, |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Надеждинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества жизни населения Надеждинского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального комплекса |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.Поддержка коммунального хозяйства в Надеждинском сельском поселении; 2. Благоустройство Надеждинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 3 482 048,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 150 000,00 рублей; в 2015 году – 406 800,00 рублей; в 2016 году - 805 248,00 рублей; в 2017 году - 560 000,00 рублей; в 2018 году - 560 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 482 048,00рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 150 000,00 рублей; в 2015 году - 406 800,00 рублей; в 2016 году - 805 248,00 рублей; в 2017 году - 560 000,00 рублей; в 2018 году - 560 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -повышение надежности и качества теплоснабжения; -повышение надежности водоснабжения и водоотведения; -улучшение санитарного состояния на территории поселения; - развитие электрических сетей; |
| Система организации контроля реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Надеждинского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Надеждинского сельского поселения. Состояние коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения характеризуется неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и отсюда высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий,  большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организации коммунальной инфраструктуры,  но и от состояния жилищного фонда.

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Надеждинского сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории с. Надеждино, д. Большекулачье, пос. Дачный: обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится освещение вновь образованных улиц и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства,  уличного освещения которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянного растущем благосостоянии населения.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения Надеждинского сельского поселения за счет устойчивого функционирования жилищно – коммунального комплекса

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» включает следующие основные мероприятия:

- поддержка коммунального хозяйства на территории поселения;

- благоустройство

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 3 482 048,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –   1 150 000,00 рублей;

в 2015 году –    406 800,00 рублей;

в 2016 году -      805 248,00 рублей;

в 2017 году -      560 000,00 рублей;

в 2018 году -      560 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 482 048,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  1 150 000,00 рублей;

в 2015 году -   406 800,000 рублей;

в 2016 году -    805 248,00 рублей;

в 2017 году -    560 000,00 рублей;

в 2018 году -    560 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят    0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  0,00 рублей;

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей.

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования из бюджета поселения ( рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |
| 1.Поддержка коммунального хозяйства на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство модульной котельной в с.Надеждино, ул.Центральная д.23 | 2014-2016 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 700 000 | 400 000 |  |  | 100 000 | 200 000 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Приобретение спецтехники | 2014 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 100 000 | 100 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Ремонт выгребной ямы по ул. Центральная около д.№17 | 2015 год | Администрация Надеждинского сельского поселения | 100 000 | 0,00 |  |  | 100 000 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Реконструкция водопроводных сетей на территории поселения | 2014-2016 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 450 000 | 100 000 |  |  | 50 000 | 300 000 |  | 50,00 | 50,00 |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 1 450 000 |  | 600 000 |  | 250 000 |  | 500 000 | 50 000 |  | 50 000 |
| 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по организации уличного освещения | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 600 000 | 300 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  | 100 000 | 100 000 |  |
| 2.2 | Мероприятия по организации озеленения Надеждинского сельского поселения | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 50 000 | 10 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 | 10 000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 90 000 | 50 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 | 10 000 |  |
| 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 1292 048 | 190 000 |  |  | 86 800 | 235 248 |  | 390 000 | 390 000 |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 2 032 048 | 550 000 |  |  | 156 800 | 305 248 |  | 510 000 | 510 000 |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 3 482 048 | 1 150 000 |  |  | 406 800 | 805 248 |  | 560 000 | 560 000 |  |

7.Описание мероприятий и целевых индикаторов и их выполнение

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации муниципальной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

1ф     2ф            nф

I      I             I

---- + ---- + ... +  ----

1н     2н            nн

I      I             I

Э = -------------------------- х 100%,

n

где:

Э - эффективность реализации подпрограммы, (процентов);

1ф

I   -  фактический     индикатор,   достигнутый   в   ходе   реализации

подпрограммы;

1н

I   - значение целевых индикаторов с соответствующим номером  строки  в

таблице перечень мероприятий подпрограммы в графе целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы к подпрограмме;

n - количество целевых индикаторов подпрограммы.

При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы  и  разрабатываются  предложения  по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2021 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2013 годом):

- повысить уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до 98,5 процентов;

- увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, установленных на источниках энерго-ресурсоснабжения;

Осуществление мероприятий подпрограммы позволит:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании инженерных коммуникаций;

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- стимулировать развитие имущественных отношений в ЖКК.

Достижение определенных подпрограммой результатов повлияет на эффективность социально-экономического развития Надеждинского сельского поселения и проведение единой государственной политики в части повышения уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности окружающей среды.

Подпрограмма

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Специалист по работе с молодежью СДК Надеждинский Специалист по физической культуре и спорту |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Задачи подпрограммы | Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта; |
| Перечень основных мероприятия подпрограммы | - Развитие творческого потенциала поселения. - Реализация молодежной политики на территории поселения. - Развитие физической культуры и спорта в поселении. - Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 6 515 950,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 264 190,00 рублей; в 2015 году – 1 304 190,00 рублей; в 2016 году - 1 449 190,00 рублей; в 2017 году - 1 249 190,00 рублей; в 2018 году - 1 249 190,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6 515 950,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 1 264 190,00 рублей; в 2015 году - 1 304 190,00 рублей; в 2016 году - 1 449 190,00 рублей; в 2017 году – 1 249 190,00 рублей; в 2018 году - 1 249 190,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году: - сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Надеждинского сельского поселения на уровне 40 процентов; - увеличение доли населения Надеждинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2021 году до 70%; - увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2021 году до 100 человек; - увеличение удельного весы населения Надеждинского сельского поселения занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения до 15 процентов; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Надеждинского сельского поселения (процентов); - количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка; - доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Надеждинского сельского поселения (процентов); |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Надеждинского сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Мероприятие подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей Надеждинского сельского поселения, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций Надеждинского сельского поселения, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения России по пути демократических преобразований.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

В Надеждинском сельском поселении, важнейшим направлением молодежной политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в том числе временной и сезонной занятости подростков и молодежи.

Мероприятие подпрограммы - развитие молодежной политики на территории Надеждинского поселения  представляет собой систему мер по реализации молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь города и носит преемственный характер, что обеспечивает развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить взаимодействие со всеми представителями целевой группы.

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта;

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

- Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения  Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» включает следующие основные мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объемы финансирования из бюджета поселения (рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Развитие творческого потенциала поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский» | 5407570,00 | 1114190,00 | 1114190,00 | 1179190,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 5407570,00 | 1114190,00 | 1114190,00 | 1179190,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 2. Развитие физической культуры и спорта в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, специалист по физической культуре и спорту | 195000,00 | 25000,00 | 45000,00 | 70000,00 | 40000,00 | 15000,00 |
| 2.2 | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, специалист по физической культуре и спорту | 125000,00 | 15000,0 | 50000,00 | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 320000,00 | 40000,00 | 95000,00 | 1000000,0 | 55000,00 | 30000,00 |
| 3. Реализация молодежной политики на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи. | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский», специалист по молодежной политике | 400 000 | 110 000 | 95 000 | 170 000 | 100 000 | 15 000 |
| Итого по разделу 3: |  |  |  | 400 000 | 110 000 | 95 000 | 170 000 | 100 000 | 15 000 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 6127570,00 | 1264190,0 | 1304190,0 | 1449190,00 | 1065000,0 | 1045000,00 |

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 6 127 570,00рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 264 190,00  рублей;

в 2015 году –  1 304 190,00 рублей;

в 2016 году -  1 449 190,00  рублей;

в 2017 году -  1 065 000,00  рублей;

в 2018 году -  1 045 000,00  рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6 127 570,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  1 264 190,00 рублей;

в 2015 году -  1 304 190,00 рублей;

в 2016 году -  1 449 190,00 рублей;

в 2017 году -  1 065 000,00 рублей;

в 2018 году -  1 045 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят     рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -   0,00 рублей.

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие - развитие творческого потенциала поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– организация культурно – досугового обслуживания населения учреждением культуры.

– организация и проведение областных, районных и сельских культурных мероприятий.

-  приобретение материально-технического оснащения в СДК «Надеждинский»

Основное мероприятие - реализация молодежной политики на территории поселения.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– организационно – воспитательная работа с молодежью. Проведение мероприятий для детей и молодежи.

Основное мероприятие – реализация физической культуры и спорта в поселении.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– приобретение спортивного инвентаря.

– организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках.

Основное мероприятие – формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан.

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

– осуществление мероприятий по предоставлению других выплат социального характера.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Изменение объемов финансирования подпрограммы может повлечь снижение значений показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.измерен. | Значение индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Надеждинского сельского поселения | процентов | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 2. | Удельный вес населения Надеждинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | процентов | 34 | 42 | 48 | 56 | 63 |
| 3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях | процентов | 33 | 37 | 40 | 43 | 50 |
| 4. | Доля населения занимающегося спортивной деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Надеждинского сельского поселения | процентов | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 5. | Удельный вес населения Надеждинского сельского поселения, участвующего в спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | процентов | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 |

Оценки эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – сумма отношений фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации подпрограммы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных подпрограммой; в знаменателе – количество индикаторов подпрограммы.

х1+х2+…..хn

n            х  100 процентов

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация подпрограммы считается эффективной;

Менее 100 процентов - реализация подпрограммы считается неэффективной;

Более 100 процентов – реализация подпрограммы считается наиболее эффективной.

Бюджетная эффективность подпрограммы определяется как соотношение фактически использованных средств, запланированных на реализацию подпрограммы, к утвержденному плану.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году:

- сохранить долю населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Надеждинского сельского поселения на уровне 40;

- увеличить удельный вес населения Надеждинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2021 году до 70 процентов;

- увеличить количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2021 году до 100 человек;

- увеличить удельный вес населения Надеждинского сельского поселения

занимающегося физической культурой и спортом,  от общей численности населения поселения  до 15 процентов;

Подпрограмма

«Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения, проектные организации |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | __________________ |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |
| Задачи подпрограммы | Разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Формирование и развитие муниципальной собственности |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 600 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году –50 000,00 рублей; в 2015 году – 50 000,00 рублей; в 2016 году - 100 000,00 рублей; в 2017 году – 200 000,00 рублей; в 2018 году - 200 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6000 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 000,00 рублей; в 2015 году - 50 000,00 рублей; в 2016 году - 100 000,00 рублей; в 2017 году - 200 000,00 рублей; в 2018 году - 200 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Программы позволит к 2021 году: - формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Надеждинского сельского поселения; - обеспечение доли объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения, поставленных на кадастровый учет, в отношении которых изготовлены технические и межевые планы, на уровне 100 процентов с 2014 по 2020 год. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории поселения |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, введенным в действие 30 декабря 2004 года (далее - Кодекс), территориальное планирование является основным средством планирования развития территории Омского муниципального района, используемым в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Кодекс указывает на необходимость обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности устойчивого развития территорий, то есть обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов.

Устойчивость достигается посредством долгосрочного прогнозирования путем разработки документов территориального планирования с учетом государственных, общественных интересов, национальных, историко-культурных, религиозных традиций и особенностей, социальных, экономических и экологических факторов.

Территориальное планирование развития  Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Надеждинское сельское поселение) осуществляется на основе генерального плана и правил землепользования и застройки. Одновременно с разработкой генерального плана Надеждинского  сельского поселения  Омского муниципального района Омской области необходима подготовка карт градостроительного зонирования отдельных населенных пунктов, входящих в состав Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, учитывающая взаимные интересы сопредельных территорий.

Вся имеющаяся проектно-планировочная документация требует приведения в соответствие с новыми требованиями законодательства Российской Федерации.

Выше изложенное обусловливает необходимость принятия данной Подпрограммы.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» включает следующее основное мероприятие:

- формирование и развитие муниципальной собственности.

5. Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 600 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50 000,00 рублей;

в 2015 году – 50 000,00 рублей;

в 2016 году - 100 000,00 рублей;

в 2017 году -  200 000,00 рублей;

в 2018 году -  200 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 600 000  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50 000,00 рублей;

в 2015 году -  50 000,00 рублей;

в 2016 году -  100 000,00 рублей;

в 2017 году -  200 000,00  рублей;

в 2018 году -   200 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят     рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -   0,00 рублей;

в 2015 году -   0,00 рублей;

в 2016 году -   0,00 рублей;

в 2017 году -   0,00 рублей;

в 2018 году -   0,00 рублей.

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Название мероприятия – оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

Название мероприятия – мероприятия по землеустройству и землепользованию.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объемы финансирования из бюджета поселения ( рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Формирование и развитие муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, ведущий специалист по управлению муниципальной собственностью, использованию земель поселения | 275 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, ведущий специалист по управлению муниципальной собственностью, использованию земель поселения | 325 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 600 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 600 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |

7.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить на территории Надеждинского сельского поселения  формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Надеждинского сельского поселения.

Экономический эффект от реализации Программы состоит в увеличении доходов местного бюджета за счет увеличения инвестиций в строительство, реконструкцию и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, повышении эффективности регулирования градостроительной деятельности на территории Надеждинского сельского  поселения.

Дополнительным эффектом реализации Программы является активизация сделок на рынке земли и иной недвижимости, повышение инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности территории Надеждинского сельского поселения.

8.Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Надеждинского сельского поселения как исполнитель муниципальной программы. По итогам отчетного финансового года Администрация Надеждинского сельского поселения  формирует отчет о реализации подпрограммы  за отчетный финансовый год и в целом за истекший период.

Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения, |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения МКУ «Хозяйственное управления Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения в учреждениях, с одновременной оптимизацией бюджетных расходов на оплату потребления теплоэнергетических ресурсов |
| Задачи подпрограммы | Повышение энергетической эффективности учреждений поселения |
| Перечень основных мероприятия подпрограммы | Мероприятия по организации повышения энергетической эффективности учреждений |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 472 400,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году –32 400,00 рублей; в 2015 году – 40 000,00 рублей; в 2016 году - 50 000,00 рублей; в 2017 году - 200 000,00 рублей; в 2018 году - 150 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 472 400,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 32 400,00 рублей; в 2015 году - 40 000,00 рублей; в 2016 году - 50 000,00 рублей; в 2017 году - 200 000,00 рублей; в 2018 году - 150 000,00рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Программы позволит к 2021 году: - обеспечить проведение обязательных энергетических обследований и получение энергетических паспортов на объект; - довести уровень обеспеченности приборами учёта потребления энергетических ресурсов объектов, до 100 процентов; - обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении; - сократить расходы учреждения на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 20 % к уровню 2013 года; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Потребление электрической энергии в учреждении составляет в среднем за год – 56700 кВт.ч, тепловой энергии – 536,29 Гкал.,  воды – 136,38 куб. м. В общей структуре расходов учреждения доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 6,2 %.

В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности в учреждении проводилась определенная работа. В результате выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии, произведена замена значительного количества морально и технически устаревшего оборудования на энергоэффективное оборудование, производилась замена электросчетчиков на приборы более высокого класса точности.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы энергосбережения в учреждении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- промерзание оконных блоков

- потери энергии  через кровлю и фасад зданий

Подпрограммой предусмотрено осуществление разнообразных организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления в учреждении, формированию и проведению энергосберегающей политики в учреждении.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения в учреждениях,  с одновременной оптимизацией бюджетных  расходов на оплату потребления теплоэнергетических ресурсов на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: повышение энергетической эффективности учреждений Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области  на 2014-2020 годы включает следующее основное мероприятие: снижение энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения

5.Объем и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 472 400,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –32 400,00  рублей;

в 2015 году – 40 000,00 рублей;

в 2016 году -  50 000,00 рублей;

в 2017 году -  200 000,00 рублей;

в 2018 году -  150 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 472 400,00  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 32 400,00 рублей;

в 2015 году -  40 000,00 рублей;

в 2016 году -   50 000,00 рублей;

в 2017 году -    200 000,00 рублей;

в 2018 году -     150 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  0,00 рублей;

в 2015 году -  0,00 рублей;

в 2016 году -  0,00 рублей;

в 2017 году -  0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей.

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |
| 1.Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности поселения, в том числе: | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский», МКУ «Хозяйственное управление» | 472 400 | 32 400 | 40 000 | 50 000 | 200 000 |  | 150 000 |
| 1.1.1 | - в сфере культуры | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения, СДК «Надеждинский» | 240 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 100 000 |  | 75 000 |
| 1.1.2 | - в сфере других общегосударственных вопросов | 2014-2020 годы | МКУ «Хозяйственное управление» | 232 400 | 12 400 | 20 000 | 25 000 | 100 000 |  | 75 000 |
| Всего по программе: |  |  |  | 472 400 | 32 400 | 40 000 | 50 000 | 200 000 | 150 000 |  |

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить экономию в натуральном и стоимостном выражении: электрической энергии – на 20 % , тепловой энергии – 20 % , воды – 20 %.

- обеспечить снижение учреждением потребления электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 20 % к уровню 2013 года;

- обеспечить поддержание комфортной температуры, сбалансированного состава и качества воздуха в помещениях внутри здания учреждения независимо от резких погодных колебаний;

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, электрической энергии и горячей воды в учреждении;

- повысить уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов учреждения на 100 %;

- обеспечить обязательное требование по проведению энергетических обследований и получению энергетических паспортов на объекты, занимаемые

учреждением.

- Описание системы управления реализацией подпрограммы

Оценка эффективности программы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей:

1) удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

2) удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

3) изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

4) изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

5) изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

6) удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

7) удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

8) изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

9) изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

10) изменение отношения удельного расхода воды бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

11) удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

12) удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

13) изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);

14) изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);

15) изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

16) доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями поселения, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями поселения;

17) доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями поселения;

18) доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями поселения;

19) доля расходов бюджета поселения на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений поселения (для фактических и сопоставимых условий);

20) динамика расходов бюджета  поселения на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений поселения (для фактических и сопоставимых условий);

21) доля бюджетных учреждений поселения, финансируемых за счет средств бюджета поселения в общем объеме бюджетных учреждений поселения, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

22) число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками Омского муниципального района Омской области;

23) доля муниципальных заказчиков, в общем объеме муниципальных заказчиков заключивших энергосервисные договоры (контракты);

24) доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении).

Значения целевых показателей определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов и должностных лиц Администрации Омского муниципального района Омской области и Надеждинского сельского поселения в соответствии с методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации.

Эффективность реализации программы оценивается как степень физического достижения целевых показателей по формуле:

I Ф

∑1-N -----

I н

Э  = --------- х 100%,

N

где:

Э   - эффективность реализации Подпрограммы (процентов);

I Ф  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы;

I н   - значение целевого показателя;

N - количество целевых показателей Подпрограммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации Надеждинского сельского поселения

Подпрограмма

«Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах, и доступности объектов социальной сферы  на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2014 – 2020 годах»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы, на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2014 – 2020 годах» |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | _______________________ |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий по обеспечению безопасности людей на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха граждан |
| Перечень основных мероприятий | обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 55000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 11 000,00 рублей; в 2015 году – 11 000,00 рублей; в 2016 году - 11 000,00 рублей; в 2017 году - 11 000,00 рублей; в 2018 году - 11 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 11 000,00 рублей; в 2015 году - 11 000,00 рублей; в 2016 году - 11 000,00 рублей; в 2017 году - 11 000,00 рублей; в 2018 году - 11 000,00рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение удельного веса объектов в Надеждинском сельском поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов до 100 процентов. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - удельный вес объектов в Надеждинском сельском поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе объектов, принадлежащих Администрации Надеждинского сельского поселения (процентов). |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и их интеграция в общество является одной из приоритетных задач Администрации.

Начиная с 2009 года  на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Омский муниципальный район) отмечается тенденция снижения уровня инвалидизации населения.

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | I квартал 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность инвалидов | 283 | 280 | 280 | 271 |
| Численность детей - инвалидов | 9 | 9 | 9 | 8 |
| из них инвалиды колясочники | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО | 297 | 294 | 294 | 284 |

Удельный вес полностью реабилитированных инвалидов в Омском муниципальном районе в течение последних трех лет стабильно растет.

Несмотря на указанные положительные тенденции изменения показателей инвалидности, остается значимой важная социальная проблема – устранение барьеров для инвалидов во всех сферах жизни.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть экономически независимыми, вести полноценный образ жизни, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию общества.

В Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района проводится работа по социальной поддержке инвалидов и созданию условий для их полноценной интеграции в общество.

В этих целях проводятся мероприятия по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

С целью обеспечения граждан информацией, касающейся социальной реабилитации инвалидов, в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района ведется работа по распространению информационных материалов (буклетов, листовок, справочников).

Вместе с тем, в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.

С основными проблемами инвалиды сталкиваются при преодолении трудностей, связанных с их физическими ограниченными возможностями (для инвалидов-колясочников – выход из дома, посещение зданий и помещений; для инвалидов по слуху – отсутствие возможности полноценно общаться; для инвалидов по зрению – ограничения при передвижении).

Наиболее острая проблема связана с тем, что ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. К числу таких объектов, в частности, относятся муниципальные учреждения культуры и спорта, образования. Другая важная проблема для инвалидов – недостаточный уровень доступности, оперативности и эффективности предоставления гарантированных государством образовательных услуг, а также услуг в сфере физической культуры и спорта. В настоящее время недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями для занятий адаптивной физической культурой и спортом среди спортсменов-инвалидов.

Кроме того, социальной интеграции инвалидов препятствуют психологические барьеры, затрудняющие социальные контакты инвалидов и их окружения.

Все эти барьеры в немалой степени обуславливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении  приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие исполнителей.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

- 2. Цели и задачи программы

Целью подпрограммы является создание условий по обеспечению безопасности людей на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи:

- создание условий для обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха граждан.

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности;

- формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры;

- развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов.

Мероприятия, направленные на обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта позволят создать благоприятные условия для реабилитации и социальной адаптации инвалидов, а также достичь гармоничного развития личности инвалидов через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.

Мероприятия, направленные на формирование доступности социальной инфраструктуры для инвалидов, будут способствовать преодолению самоизоляции инвалидов, повышению их индивидуальной мобильности и социальной активности, созданию условий для ведения независимого образа жизни.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов информации создадут условия для полной реализации инвалидами своих прав и свобод, а также будут способствовать полноценному участию инвалидов во всех областях общественной жизни, что, в свою очередь формирует адекватное восприятие людей с ограниченными возможностями в массовом сознании.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Подпрограмма «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы, на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2014 – 2020 годах

5.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 55 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 11000,00 рублей;

в 2015 году –  11000,00 рублей;

в 2016 году -   11000,00 рублей;

в 2017 году -   11000,00  рублей;

в 2018 году -   11000,00  рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят  55 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 11000,00рублей;

в 2015 году -  11000,00 рублей;

в 2016 году -  11000,00 рублей;

в 2017 году -  11000,00 рублей;

в 2018 году -  11000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -   0,00 рублей;

в 2015 году -    0,00 рублей;

в 2016 году -    0,00 рублей;

в 2017 году -    0,00 рублей;

в 2018 году -    0,00 рублей.

6.Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

| № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования мероприятия, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего | - 2014 год | - 2015 - год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018 год |  |
| 1. Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 |
| 1.2 | Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам | 2014-2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |
| Итого по 1 разделу: |  |  |  | 55 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |  | 11 000 |
| - Всего по программе: |  |  |  | 55 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |  | 11 000 |

- 7. Система целевых индикаторов с методикой оценки

эффективности подпрограммы

Для ежегодной оценки эффективности реализации программы используются следующие целевые индикаторы:

- Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия.

- Удельный вес зданий учреждений культуры Омского муниципального района, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в общем числе зданий учреждений культуры Омского муниципального района, предоставляющих услуги населению.

- Удельный вес зданий учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в общем числе зданий учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, предоставляющих услуги населению.

Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения целевых индикаторов Программы и определение их динамики.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с их значениями, установленными на соответствующий год.

Значение целевых индикаторов подпрограммы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | 2013 год | Год реализации целевой программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия | процент | 2,21 | 2,76 | 3,18 | 4,8 |
| Здание учреждения культуры на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов. | процент | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Здание администрации на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов. | процент | 0 | 50 | 100 | 100 |

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Омского муниципального района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, снижение уровня уличного травматизма, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Выполнение мероприятий программы позволит к концу 2018 года обеспечить:

- увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия, до 1,2 процента;

- увеличение удельного веса зданий учреждений культуры Омского муниципального района, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в общем числе зданий учреждений культуры Омского муниципального района, предоставляющих услуги населению к 2020 году до 100 процентов;

- увеличение удельного веса зданий учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в общем числе зданий учреждений, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, предоставляющих услуги населению к 2020 году до 100 процентов.

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Надеждинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  на 2014-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Муниципальная программа Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма) | Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Надеждинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Надеждинского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Повышение эффективности деятельности Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 34 006 101,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году –6 228 103,00 рублей; в 2015 году – 6 978 336,00 рублей; в 2016 году - 6 679 662,00 рублей; в 2017 году - 7 110 000,00 рублей; в 2018 году - 7 010 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 34 298 600,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 6 029 010,00 рублей; в 2015 году - 6 779 062,00 рублей; в 2016 году - 6 679 662, 00 рублей; в 2017 году - 7 110 000,00 рублей; в 2018 году - 7 010 000,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 398 367,00рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 199 093,00 рублей; в 2015 году - 199 274,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2019 году: - исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов); |

- Характеристика текущего состояния Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.

Стратегической целью социально-экономического развития Надеждинского  сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Надеждинского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения с.Надеждино, д. Большекулачье, пос. Дачный.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Надеждинского сельского поселения, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Надеждинского сельского поселения полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и социально-экономическим развитием Надеждинского сельского поселения.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

# 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий муниципального образования как главным распорядителем бюджетных средств, выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации;

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» включает следующее основное мероприятие:

- повышение эффективности деятельности Администрации.

5.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета Надеждинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 34 006 101,00рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –6 228  103,00 рублей;

в 2015 году – 6 978 336,00  рублей;

в 2016 году -  6 679 662,00  рублей;

в 2017 году -  7 110 000,00 рублей;

в 2018 году -  7 010 000,00  рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 33 607 734,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  6 029 010,00 рублей;

в 2015 году -  6  779 062,00 рублей;

в 2016 году -  6 679 662,00  рублей;

в 2017 году -  7 110 000,00   рублей;

в 2018 году -   7 010 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного бюджета составят  398 367,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -  199 093,00 рублей;

в 2015 году -   199 274,00 рублей;

в 2016 году -   0,00  рублей;

в 2017 году -    0,00 рублей;

в 2018 году -  0,00 рублей.

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители | Объем финансирования из бюджета поселения (рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1.Повышение эффективности деятельности Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2014- 2020 годы | Администрация Надеждинского сельского поселения |  | 13 178 186 | 2 513 062 | 2 515 062 | 2 570 062 | 2790 000 | 2790 000 |
| 1.2 | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 2014- 2020 годы |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 381 000 | 100 000 | 100 000 | 1 000 | 90 000 | 90 000 |
| 1.3 | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствую военные комиссариаты | 2014- 2020 годы |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 285 167 | 142 493 | 142 674 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 2014- 2020 годы |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 219 500 | 19 500 | 60 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.5 | Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области | 2014- 2020 годы |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 113 200 | 56 600 | 56 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Формирование и использование средств резервных фондов | 2014- 2020 годы |  | Администрация Надеждинского сельского поселения | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.7 | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | 2014- 2020 годы |  | МКУ «Хозяйственное управление» | 19 559 048 | 3 346 448 | 4 054 000 | 3 958 600 | 4 100 000 | 4 100 000 |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 34 006 101 | 6 228 103 | 6 978 336 | 6 679 662 | 7 110 000 | 7 010 000 |

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году:

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов;

- обеспечить населения библиотечным фондом до 50 процентов.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Система управления реализацией муниципальной программы сформирована в интересах достижения поставленной цели и решения установленных задач.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 01 апреля, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации подпрограммы предусматривает:

- оценку эффективности реализации подпрограммы;

- оценку эффективности  реализации основных мероприятий подпрограммы;

- оценку достижения значений целевых индикаторов  подпрограммы  и определение их динамики с учетом  отклонений  фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных  подпрограммой.

- оценку уровня финансового обеспечения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

E= SUMP/n*100%

где:

E - эффективность реализации подпрограммы;

Рi -  эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной

программы;

i  -  подпрограмма муниципальной программы (далее  -  i-я

подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

Расчет эффективности i-й подпрограммы определяется по формуле:

m

Рi  = SUM Jj/ m x 100%,

j =1

где:

Jj–  эффективность реализации j-го основного мероприятия

муниципальной программы;

j  –  основное мероприятие i-ой  программы (далее  –  j-ое основное

мероприятие);

m – количество j-ых основных мероприятий.

Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия

осуществляется по формуле:

k

Jj= SUM Ig/ k x 100%,

g=1

где:

Ig–  эффективность реализации мероприятий  j-ого основного

мероприятия;

g  –  мероприятие  j-ого основного мероприятия  (далее  –  g-ое

мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по

формуле:

Ig= Gg/ Vg,

где:

Gg–  степень достижения значения целевого индикатора g-го

мероприятия;

Vg– уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го

мероприятия производится по формуле:

Gg= Gfg/ Gpg,

где:

Gfg– фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg–  запланированное значение целевого индикатора g-го

мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет  Gg производится по формуле:

Gg= 2 – (Gfg/ Gpg).

Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия

производится по формуле:

Vg= Vfg/ Vpg,

где:

Vfg– фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg–  запланированный объем финансового обеспечения g-го

мероприятия.

По итогам оценки эффективности реализации  муниципальной

программы  формируются выводы об эффективности выполнения

муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е > 100 процентов  –  выполнение  муниципальной программы

эффективно;

2) если Е = 100 процентов  –  выполнение  муниципальной программы

обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов  –  выполнение  муниципальной программы

неэффективно.

Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской

области  «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского

муниципального района Омской области на 2014-2020 годы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год (факт) |  | Текущий год (оценка) | 1- й год | 2-й год | 3-й год |  | 4-й год |  | 5-й год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение к 2021 году капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объеме 4,0 тыс. кв. |  | тыс. км |  |  |  | - 0,5 | - 0,5 | - 0,5 |  | - 1,0 |  | 1,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечения населения, предприятий и организаций к работам по благоустройству |  | % |  |  |  | 89 | 91 | 93 |  | 95 |  | 100 |
| Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение расходов учреждения на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 20 % к уровню 2013 года |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Содействие обеспечению безопасности людей на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение удельного веса объектов в Надеждинском сельском поселении, оборудованных с учетом потребностей инвалидов до 100 % |  | % |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения |  | % |  |  |  | 95 | 96 | 97 |  | 98 |  | 100 |
| 2 | Степень обеспеченности населения библиотечным фондом |  | % |  |  |  | 30 | 35 | 40 |  | 45 |  | 50 |
| Подпрограмма 6 «Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории Надеждинского сельского поселения | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Надеждинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населений |  | % |  |  |  | 45 | 50 | 55 |  | 60 |  | 70 |
| 2 | Количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка |  | Кол-во |  |  |  | 30 | 50 | 60 |  | 80 |  | 100 |
| 3 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Надеждинского сельского поселения |  | % |  |  |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |