ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Надеждинского сельского поселения  от 15.08.2013 № 187, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

В 2014 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств местного бюджета 9 498 101,69  рублей, фактическое исполнение составило 13 512 759,78  рублей   или  142,3%.

Муниципальная программа «Развитие  социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Надеждинского сельского поселения от 26.09.2013 № 222. В состав программы входит 7 подпрограмм:

1.«Поддержка дорожного хозяйства»,

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,

3. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения»,

4. «Формирование документов территориального планирования»,

5. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»,

6. «Содействие обеспечению безопасности людей»,

7. «Совершенствование муниципального управления».

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2014 год в финансовых показателях в целом  с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 99,9%, т.к. на реализацию мероприятий Программы на 2014 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам 13 525 449,84 рублей, фактическое исполнение составило 13 512 759,78 рублей.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения»  расходы за 2014 год составили 1 535 500,61  рублей при плановых значениях 1 539 499,42 рублей или 99,7%. Денежные средства были израсходованы на содержание СДК «Надеждинский», реализацию молодежной политики на территории поселения, а так же развитие физической культуры и сорта в поселении.  Реализация мероприятий  данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства» расходы составили 1 988 615,40 рублей (100%) при плановых значениях 1 988 615,40 рублей. Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы  предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах поселения.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы составили 1 319 796,13 рублей (99,8%), при плановых значениях 1 322 136,33 рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Формирование документов территориального планирования» расходы составили 484 626,78 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Основные мероприятия направлены на  формирование и развитие муниципальной собственности.   В рамках данной подпрограммы  предусмотрены  расходы по разграничению государственной собственности на землю, мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты.

По подпрограмме «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек» расходы составили 305 286,93 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100 %. Целью данной подпрограммы является повышение эффективности и надежности функционирование систем жизнеобеспечения в учреждениях, с одновременной оптимизацией бюджетных расходов на оплату потребления теплоэнергетических ресурсов на территории поселения. Мероприятия данной подпрограммы направлены по снижению энергетических издержек, на содержание объектов находящихся в собственности поселения.

По подпрограмме «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха» расходы составили 0,00рублей. Показатель финансовой эффективности составил 0% от запланированного, отклонение образовалось из-за отсутствия финансирования по данной подпрограмме.

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении» расходы составили  7 878 993,73 рублей, плановые значения составили 7 885 284,98 рублей. Показатель финансовой эффективности составил 99,9 % от запланированного, отклонение образовалось из-за отсутствия софинансирования по данной подпрограмме.  Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Надеждинского сельского поселения.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация  данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 99,9% от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.

4. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

5. 100 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальной программы  поселения.

6. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

7. Доля рассмотренных на заседаниях  Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2014 году составил 13 525 449,84  рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 13 512 759,78 руб., что составило 99,9 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2015 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава сельского поселения                                                      А.И. Миронова