Приложение

к постановлению Администрации

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 03.03.2017  № 46

ОТЧЕТ

об  результатах  реализации муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

«Развитие социально-экономического потенциала Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

за  2016 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской Области на 2014-2020 годы» | руб. | 6006107,65 | 5941506,44 | -64601,21 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Надеждинский» |
| 1.1. | Развитие творческого потенциала поселения | руб. | 5 546 837,35 | 5 482 236,14 | -64 601,21 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Надеждинский» |
| 1.1.1 | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры | руб. | 5 546 837,35 | 5 482 236,14 | -64 601,21 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Надеждинский» |
| 1.2. | Развитие физической культуры и спорта в поселении | руб. | 389 136,60 | 389 136,60 | 0,0 | - |
| 1.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | руб. | 40 430,20 | 40 430,20 | 0,0 | - |
| 1.2.2 | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 348 706,40 | 348 706,40 | 0,0 | - |
| 1.3. | Реализация молодежной политики на территории поселения | руб. | 70133,70 | 70133,70 | 0,0 | - |
| 1.3.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 70133,70 | 70133,70 | 0,0 | - |
| 2. | Поддержка дорожного хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 4 452 703,23 | 4 452 703,23 | 0,0 | - |
| 2.1. | Организация ремонта и содержания, автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения | руб. | 4 452 703,23 | 4 452 703,23 | 0,0 | - |
| 2.1.1 | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Надеждинского сельского поселения | руб. | 4 452 703,23 | 4 452 703,23 | 0,0 | - |
| 3. | Формирование документов территориального планирования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 181 500,00 | 177 000,00 | - 4500,00 | Не выполнены работы по подготовке документации по планировке ул.Северная с.Надеждино. Окончательный расчет запланирован на 1 квартал 2017 года. |
| 3.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 181 500,00 | 177 000,00 | -4500,00 | - |
| 3.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 61500,00 | 61500,00 | 0,0 | - |
| 3.1.2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 30000,00 | 30000,00 | 0,0 | - |
| 3.1.3 | Подготовка документации по планировке территории проектов межеваний площади | руб. | 90000,00 | 85500,00 | -4500,00 | - |
| 4. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 156405,68 | 156405,68 | 0,0 | - |
| 4.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения | руб. | 156 405,68 | 156 405,68 | 0,0 | - |
| 4.1.1 | Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов находящихся в собственности поселения | руб. | 156 405,68 | 156 405,68 | 0,0 | - |
| 5. | Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах, и доступности объектов социальной сферы на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020годы | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1. | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах и доступности объектов социальной сферы | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1.1 | Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха граждан на водных объектах | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 252 339,00 | 252 339,00 | 0,0 |  |
| 6.1. | Благоустройство | руб. | 252 339,00 | 252 339,00 | 0,0 | - |
| 6.1.1 | Мероприятия по организации уличного освещения | руб. | 191 478,20 | 191 478,20 | 0,0 | - |
| 6.1.2 | Мероприятия по организации озеленения Надеждинского сельского поселения | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проведены без финансовых затрат |
| 6.1.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия проведены без финансовых затрат |
| 6.1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 60860,80 | 60860,80 | 0,00 |  |
| 7. | Совершенствование муниципального управления в Надеждинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы | руб. | 7 201 260,87 | 7 145 432,62 | -55828,25 | Экономия по топливному балансу здания Администрации |
| 7.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации | руб. | 7 201 260,87 | 7 145 432,62 | -55828,25 | Экономия по топливному балансу здания Администрации |
| 7.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 2 514 736,28 | 2 514 736,28 | 0,00 | - |
| 7.1.2 | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 232 548,15 | 232 548,15 | 0,0 | - |
| 7.1.3 | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 150 728,00 | 150 728,00 | 0,0 | - |
| 7.1.4 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 26 415,00 | 26 415,00 | 0,0 | - |
| 7.1.5 | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 4 535 796,59 | 4 479 968,34 | -55 828,25 | Экономия по топливному балансу здания Администрации |
| 8. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | Руб. | 371 420,99 | 371 420,99 | 0,00 | - |
| 8.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района | Руб. | 209 739,77 | 209 739,77 | 0,0 | - |
| 8.2. | Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения | Руб. | 161 681,22 | 161 681,22 | 0,0 | - |
|  | Итого по программе: | руб. | 18 621 737,42 | 18 496 807,96 | -124 929,46 |  |

Глава сельского поселения                                                                      А.И. Миронова